## Slide 1
Review Q1 2026
Equipo Plataforma Digital · Enero–Marzo 2026
Luis Sandé · Gerente de Desarrollo · Abril 2026
Notes: Audiencia: VP de Producto + Director de Ingeniería. Tiempo: 20 min + Q&A.

## Slide 2
KPIs del trimestre
12 / sem
Deployment Frequency
▲ 33% vs Q4
2.4 días
Lead Time for Changes
▼ 18% vs Q4
9.5%
Change Failure Rate
▲ 2 pp vs Q4
47 min
MTTR
▼ 12% vs Q4
Notes: Cuidado al presentar el CFR de 9.5%: subió por el incidente del 14-feb (rollback de auth). Si preguntan, mencionar que el postmortem ya cerró todas las acciones correctivas.

## Slide 3
Logros del trimestre
• Migración de autenticación a OAuth 2.1: 100% del tráfico migrado en 6 semanas (planeado 10).
• Reducción de costos cloud: -22% en S3 al implementar lifecycle policies.
• Onboarding: 3 nuevos ingenieros productivos en <30 días gracias al runbook actualizado.
• Pipeline de CI/CD: tiempo promedio bajó de 14 min a 6 min tras paralelizar tests.
• Cobertura de tests: pasó de 62% a 78% en los repos core.
Notes: Pedir a Ana que prepare el dato exacto de ahorro en S3 (USD).

## Slide 4
Riesgos identificados
Riesgo | Impacto | Mitigación
Dependencia vendor pagos (un solo proveedor) | Alto | POC con 2do proveedor en Q2
Burnout en equipo de SRE (rotación 2/6) | Alto | Contratar 1 SRE + redistribuir on-call
Deuda técnica en módulo de reportes | Medio | Reservar 20% del Q2 para refactor
Costos OpenAI crecieron 3x | Medio | Cache de prompts + modelo más barato para baja prioridad
Notes: El riesgo de burnout es el más urgente. Si VP pregunta, ya hay req aprobado para 1 SRE adicional.

## Slide 5
Próximos pasos Q2
• Cerrar POC vendor de pagos — Owner: L. Sandé — Fecha: 30-may
• Onboarding SRE nuevo — Owner: Ana M. — Fecha: 15-jun
• Refactor módulo reportes (fase 1) — Owner: Carlos R. — Fecha: 30-jun
• Cache de prompts OpenAI — Owner: Diego T. — Fecha: 15-jun
Notes: Pedir compromiso explícito de VP en el req del SRE antes de fin de mes.